План мероприятий («дорожная карта») МКОУ СОШ № 6 с. Октябрьского

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего и среднего общего образования в Майском муниципальном районе в 2016 году»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году |  |  |  |  |
| 1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в районе в 2015 году | Июнь-август 2015 г. | Щербакова Н.В. | Самоанализ школы |
| 2. | Обсуждение на педсовете, административных совещаниях, заседаниях ШМО учителей-предметников результатов ГИА-9 и ГИА-11 | 24-25 августа 2015 г. | Федотова Н.П. Щербакова Н.В. Водогрецкая О.В. | Протоколы : педагогического совета, административных совещаний, заседаний ШМО |
| 3. | Размещение статистического анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11 на сайте МКОУ СОШ № 6 с. Октябрьского | Август 2015г. | Щербакова Н.В. Дашкевич М.П. | Информирование населения о результатах ГИА 2015 г. |
| 4. | Подготовка и формирование номенклатурного дела с анализом результатов ГИА 2015 г. | Август-сентябрь 2015г. | Щербакова Н.В. Николаенко Е.Г. | Номенклатурное дело с анализом результатов ГИА 2015 г. |
| Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |
| 5. | Организация работы с учащимися, не получившими аттестат о среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным предметам | Авryст - сентябрь 20l5 г. | Щербакова Н.В. | Уменьшение доли выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании |
| 6. | Участие в проведении диагностических работ в 11-х классах по русскому языку, математике, обществознанию в рамках реализации проекта «Я сдам ЕГЭ!» | по графику Минобрнауки КБР | Щербакова Н.В. Водогрецкая О.В. | Динамика учебных достижений учащихся 11- классов |
| 7. | Направление на обучение тьюторов для подготовки учителей русского языка, математики, обществознания в рамках реализации проекта «Я сдам ЕГЭ!» | по графику Минобрнауки КБР | Щербакова Н.В. Водогрецкая О.В. | Повышение квалификации учителей русского языка, математики, обществознания |
| 8. | Направление учителей-предметников на курсы повышения квалификации, организованных Минобрнауки КБР на диагностической основе в различных формах (очной, очно-заочной, дистанционной) | В течение 2015-2016 учебного года | Водогрецкая О.В. | Повышение квалификации учителей-предметников в части подготовки учащихся к прохождению ГИА |
| 9. | Участие в национальных исследованиях качества образования в области информационных технологий | Октябрь 2015 г. | Щербакова Н.В. Дашкевич М.П. | Определение уровня качества образования учащихся по информатике и ИКТ |
| 10. | Участие в региональных мониторинговых исследований уровня обученности учащихся 9 и 11-х классов по русскому языку, математике, обществознанию | В течение 2015-2016 учебного года | Щербакова Н.В. Дашкевич М.П. Учителя-предметники | Определение уровня обученности учащихся 9-х, l1-х классов по русскому языку, математике, обществознанию. |
| 11. | Обеспечение участия в онлайн-тестировании по общеобразовательным предметам в 11 классах | В течение 2015-2016 учебного года | Щербакова Н.В. Дашкевич М.П. Учителя-предметники | Отработка технологии проведения ГИА |
| 12. | Участие в республиканских пробных экзаменах по русскому языку и математике в 9, 11-x классах | Февраль 2016 г. | Щербакова Н.В. Учителя-предметники | Отработка технологии проведения ГИА |
| 13. | Организация и проведение районных пробных экзаменов по обязательным предметам в 9 и 11 классах | Апрель 2016 г. | Щербакова Н.В. Учителя-предметники | Отработка технологии проведения ГИА |
| 14. | Организация работы школьных методических объединений учителей-предметников с учетом результатов ГИА-9 и ГИА-11 | В течение 2015-2016 учебного года | Водогрецкая О.В. Руководители ШМО | Повышение квалификации учителей-предметников |
| 15. | Организация работы с учащимися из «группы риска» с привлечением школьных методических объединений | В течение 2015-2016 учебного года | Водогрецкая О.В. Руководители ШМО | Повышение уровня подготовленности учащихся из «группы риска» |
| 16. | Организация работы с мотивированными обучающимися через проведение мероприятий интеллектуальной направленности (муниципального этапа ВОШ, конкурсов, конференций ИОУ и др.) | В течение 2015-2016 учебного года | Водогрецкая О.В. Руководители ШМО | Повышение уровня мотивации к изучению общеобразовательных предметов |
| Нормативно-правовое и методическое обеспечение ГИА |  |  |  |  |
| 17. | Подготовка локальных актов по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в формах ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ, а также итогового сочинения в 11 классе | Весь период | Щербакова Н.В. Водогрецкая О.В. | Документы по информационно-методическому сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |
| 18. | Организационно-методическая работа с учителями-предметниками по разъяснению положений инструктивных и иных документов УО, Минобрнауки РФ и Минобрнауки КБР по техническому сопровождению ГИА | Весь период | Щербакова Н.В. Дашкевич М.П. | Повышение уровня информированности учителей-предметников, готовящих учащихся 9, 11 классов к ГИА |
| Финансовое обеспечение ГИА |  |  |  |  |
| 19. | Расчет объема средств на финансирование расходов для проведения ГИА в 2016 г. и внесение в проект бюджета | Сентябрь-ноябрь 2015г. | Федотова Н.П. Жамбекова Н.П. | Смета расходов для проведения ГИА в 2016 году |
| 20. | Заключение договора на приобретение расходных материалов и канцтоваров на подготовку и проведение процедуры ГИА | Март-апрель 2016 г. | Федотова Н.П. Жамбекова Н.П | Заключенный договор на приобретение расходных материалов и канцтоваров на подготовку и проведение процедуры ГИА |
| Организационное сопровождение ГИА |  |  |  |  |
| 21. | Обеспечение участия в ГИА в сентябрьские сроки; - сбор заявлений на участие в ЕГЭ в сентябре 2015 года; - обеспечение участия в ГИА-11 | с 25 августа по 12 сентября 2015 г. по расписанию Минобрнауки РФ | Федотова Н.П. Щербакова Н.В. | Формирование базы данных участников ГИА, организованное проведение ГИА |
| 22. | Мониторинг численности выпускников 9, 11 классов МКОУ СОШ № 6 с. Октябрьского. Предоставление информации в МУ УО на 1 число каждого месяца | До 5 числа каждого месяца | Щербакова Н.В. | Сведения о количестве учащихся 9 и 11 классов |
| 23. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2016 голу из числа: - выпускников школы текущего учебного года; - лиц, не прошедших ГИА в 2015 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, планирующих прохождение ГИА в форме ГВЭ | До 25 ноября 2015 г. | Федотова Н.П. Щербакова Н.В. | Информация о количестве участников ГИА в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ |
| 24. | Формирование школьных информационных систем обеспечения проведения ГИА. Формирование баз данных ГИА, их уточнение и корректировка | По графикам ГКОУ ДО ЦМСО и ГБОУ ДПО КБРЦНПР | Федотова Н.П. Щербакова Н.В. Дашкевич М.П. | Внесение сведений в РИС |
| 25. | Функционирование школьных информационных систем обеспечения проведения ГИА | В течение всего периода | Федотова Н.П. Щербакова Н.В. Дашкевич М.П. | Функционирование РИС |
| 26. | Организация и проведение итогового сочинения: - в основной срок; - в дополнительные сроки | по расписанию Минобрнауки РФ | Федотова Н.П. Щербакова Н.В. Дашкевич М.П. | Организованное проведение итогового сочинения |
| Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |
| 27. | Организация информационной и разъяснительной работы с педагогами, учащимися и их родителями (законными представителями) по вопросам подготовки и проведения ГИА | Весь период | Федотова Н.П. Щербакова Н.В. | Повышение уровня информированности по вопросам ГИА |
| 28. | Аудит-консультации по вопросам подготовки и проведения ГИА для заинтересованных лиц | Весь период | Щербакова Н.В. | Повышение уровня информированности заинтересованных лиц |
| 29. | Проведение школьных семинаров, заседаний методических объединений, педагогических советов, родительских собраний, собраний ученического коллектива по вопросам подготовки и проведения ГИА | В течение учебного года | Федотова Н.П. Щербакова Н.В. | Повышение уровня информированности заинтересованных лиц |
| 30. | Приобретение сборников учебно-тренировочных материалов по ГИА по предметам в библиотеку ОУ | В течение учебного года | Федотова Н.П. Новикова Р.Т. | Наличие сборников учебно-тренировочных материалов по ГИА по предметам в библиотеке школы |
| 31. | Участие в республиканском «круглом столе» по вопросу проведения ГИА в 2016 году | По плану Минобрнауки КБР | Федотова Н.П. | Повышение уровня информированности заинтересованных лиц |
| 32. | Доведение до сведения педагогов, учащихся, их родителей и всех заинтересованных лиц информации о телефонах «горячей линии», работающих в Минобрнауки КБР и Республиканском центре обработки информации | Весь период | Щербакова Н.В. Классные руководители 9,11 классов | Возможность воспользоваться телефонами «горячей линии», работающими в Минобрнауки КБР и РЦОИ |
| 33. | Организация и обеспечение работы телефонов «горячей линии» в МКОУ СОШ № 6 с. Октябрьского | Весь период | Федотова Н.П. | Функционирование телефонов «горячей линии» в МКОУ СОШ № 6 с. Октябрьского |
| 34. | Подготовка и проведение инструктажа: - уполномоченных представителей школы; - водителей автотранспорта; - медицинского работника | Май-июнь | Федотова Н.П. Щербакова Н.В. | Повышение уровня ответственности и информированности лиц, привлекаемых к проведению ГИА |
| 35. | Организация информирования участников ГИА через сайт школы о ходе подготовки и проведения ГИА | Весь период | Щербакова Н.В. Дашкевич М.П. | Повышение уровня информированности по вопросам ГИА |
| 36. | Размещение в МКОУ СОШ № 6 с. Октябрьского информационного стенда по процедуре проведения ГИА | Весь период | Щербакова Н.В. | Повышение уровня информированности по вопросам ГИА |
| Контрольно-управленческие мероприятия |  |  |  |  |
| 37. | Осуществление управленческого контроля за соблюдением порядка приема учащихся 9 и 11 классов в части предоставления справки о регистрации по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории | Январь-май 2016 г. | Щербакова Н.В. | Предупреждение «ЕГЭ-туризма» |