Приложение

к приказу МУ УО

от 04.08.2015 г. № 210-ОД

План мероприятий («дорожная карта»)

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего и среднего общего образования в Майском муниципальном районе в 2016 году»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году |
| 1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в районе в 2015 году | Июнь-август 2015г. | Рудак Н.А. | Анализ проведения ГИА в районе в 2015 году |
| 2. | Обсуждение на августовской конференции и секционных заседаниях РМО учителей-предметников результатов ГИА-9 и ГИА-11 | 24-25 августа 2015 г. | Маерле Г.В. Рудак Н.А. Скотаренко Э.А. Руководители РМО | Резолюция августовской конференции |
| 3. | Размещение статистического анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11 на сайте МУ УО | Август 2015г. | Рудак Н.А. Гуторова К.И. | Информирование населения о результатах ГИА 2015 г. |
| 4. | Подготовка и формирование номенклатурного дела с анализом результатов ГИА 2015 г. | Август-сентябрь 2015г. | Рудак Н.А. | Номенклатурное дело с анализом результатов ГИА 2015 г. |
| Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 5. | Организация работы с учащимися, не получившими аттестат о среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным предметам | авryст-сентябрь 20l 5г. | Рудак Н.А. Руководители ОУ | Уменьшение доли выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании |
| 6. | Направление учителей-предметников на курсы повышения квалификации, организованных Минобрнауки КБР на диагностической основе в различных формах (очной, очно-заочной, дистанционной) | В течение 2015-2016 учебного года | Скотаренко Э.А. Руководители ОУ | Повышение квалификации учителей-предметников в части подготовки обучающихся к прохождению ГИА |
| 7. | Участие в национальных исследованиях качества образования в области информационных технологий | Октябрь 2015 г. | Гуторова К.И. | Определение уровня качества образования учащихся по информатике и ИКТ |
| 8. | Участие в региональных мониторинговых исследований уровня обученности учащихся 9 и 11-х классов по русскому языку, математике, обществознанию | В течение 2015-2016 учебного года | Рудак Н.А. Гуторова К.И. Руководители ОУ | Определение уровня обученности учащихся 9-х, l1-х классов по русскому языку, математике, обществознанию. |
| 9. | Обеспечение участия в онлайн-тестировании по общеобразовательным предметам в 11 классах | В течение 2015-2016 учебного года | Рудак Н.А. Гуторова К.И. Руководители ОУ | Отработка технологии проведения ГИА |
| 10. | Участие в республиканских пробных экзаменах по русскому языку и математике в 9, 11-x классах | Февраль 2016 г. | Рудак Н.А. Руководители ОУ | Отработка технологии проведения ГИА |
| 11. | Организация и проведение районных пробных экзаменов по обязательным предметам в 9 и 11 классах | Апрель 2016 г. | Рудак Н.А. Захарова Н.А. Руководители ОУ, ППЭ | Отработка технологии проведения ГИА |
| 12. | Организация работы районных и школьных методических объединений учителей-предметников с учетом результатов ГИА-9 и ГИА-11 | В течение 2015-2016 учебного года | Скотаренко Э.А. Руководители ОУ, РМО и ШМО | Повышение квалификации учителей-предметников |
| 13. | Организация работы с учащимися из «группы риска» с привлечением структурных элементов муниципальной методической службы (опорных школ, ресурсных центров, районных и школьных методических объединений) | В течение 2015-2016 учебного года | Скотаренко Э.А. Руководители ОУ, РМО и ШМО | Повышение уровня подготовленности учащихся из «группы риска» |
| 14. | Организация методического патронажа по подготовке учащихся к ГИА в ОУ, показавших результаты ниже средних по району на ЕГЭ и (или) ОГЭ | По отдельному плану | Скотаренко Э.А. Чернухина Т.В. руководители ОУ | Повышение уровня преподавания и качества знаний учащихся |
| 15. | Организация работы с мотивированными обучающимися через проведение мероприятий интеллектуальной направленности (муниципального этапа ВОШ, конкурсов, конференций ИОУ и др.) | В течение 2015-2016 учебного года | Скотаренко Э.А. Руководители ОУ | Повышение уровня мотивации к изучению общеобразовательных предметов |
| Нормативно-правовое и методическое обеспечение ГИА |
| 16. | Приведение муниципальных нормативно-правовых документов, регламентирующих организацию и проведение ГИА, в соответствие с требованиями федеральных и региональных документов | Весь период | Рудак Н.А. Захарова Н.А. | Нормативно-правовые документы, регламентирующие организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 17. | Подготовка информационных писем, локальных актов и методических рекомендаций по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в формах ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ, а также итогового сочинения в 11 классе | Весь период | Рудак Н.А. Захарова Н.А. Скотаренко Э.А. Руководители РМО | Инструктивные и иные документы по информационно-методическому сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |
| 18. | Организационно-методическая работа с ответственными специалистами ОУ по разъяснению положений инструктивных и иных документов Минобрнауки РФ и Минобрнауки КБР по техническому сопровождению ГИА | Весь период | Рудак Н.А. Захарова Н.А. Бунятов А.М. | Повышение уровня информированности ответственных специалистов ОУ, курирующих ГИА |
| Финансовое обеспечение ГИА |
| 19. | Расчет объема средств на финансирование расходов для проведения ГИА в 2016 г. и внесение в проект бюджета | Сентябрь-ноябрь 2015г. | Пилипенко Т.Н. Рудак Н.А. | Смета расходов для проведения ГИА в 2016 году |
| 20. | Заключение договора на приобретение расходных материалов и канцтоваров на подготовку и проведение процедуры ГИА | Март-апрель 2016 г. | Кобелякская Ю.В. Рудак Н.А. | Заключенный договор на приобретение расходных материалов и канцтоваров на подготовку и проведение процедуры ГИА |
| Подготовка специалистов, привлекаемых к проведению ГИА |
| 21. | Обеспечение прохождения обучения на региональном уровне специалистов района, назначенных: - муниципальными координаторами ГИА; - членами ГЭК, уполномоченными ГЭК; - руководителями ППЭ; - организаторами ППЭ; - техническими специалистами; - ассистентами для участников ГИА с ОВЗ; - экспертами предметных комиссий. | Январь-март-2016 г. (по отдельному графику Минобрнауки КБР) | Маерле Г.В. Рудак Н.А. Руководители ОУ | Повышение уровня информированности специалистов, привлекаемых к проведению ГИА |
| 22. | Организация работы по обучению специалистов, назначенных организаторами в ППЭ в районе | Февраль- апрель 2016 г. | Рудак Н.А. Захарова Н.А. Руководители ОУ | Повышение уровня информированности специалистов, привлекаемых к проведению ГИА |
| 23. | Организация участия специалистов, привлекаемых к проведению ГИА, экспертов предметных комиссий в квалификационных испытаниях | Февраль-март 2016 г. (по отдельному графику Минобрнауки КБР) | Рудак Н.А. Захарова Н.А. Руководители ОУ | Отбор Минобрнауки КБР специалистов для включения в составы предметных комиссий, определение статуса экспертов |
| 24. | Совещания с руководителем ППЭ и директорами ОУ, в которых разместятся ППЭ, по вопросам подготовки пунктов проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ к процедуре экзаменов. | Декабрь 2015г.- май 2016 г. | Маерле Г.В. Рудак Н.А. | Подготовка ППЭ в соответствии с установленными требованиями |
| 25. | Обеспечение участия в республиканских семинарах-совещаниях специалистов, назначенных членами конфликтных комиссий | февраль 2016г. (по отдельному графику Минобрнауки КБР) | Маерле Г.В. Руководители ОУ | Повышение уровня информированности членов конфликтных комиссий по вопросам ГИА |
| 26. | Организация и проведение районных мероприятий по повышению ответственности лиц, привлекаемых к проведению ГИА | Апрель-май 2016 г. | Маеле Г.В. Рудак Н.А. Захарова Н.А., руководители ОУ | Повышение уровня ответственности лиц, привлекаемых к проведению ГИА |
| Организационное сопровождение ГИА |
| 27. | Обеспечение участия в ГИА в сентябрьские сроки; - сбор заявлений на участие в ЕГЭ в сентябре 2015 года; - обеспечение участия в ГИА-11 | с 25 августа по 12 сентября 2015 г. по расписанию Минобрнауки РФ | Рудак Н.А. Бунятов А.М. Руководители ОУ | Формирование базы данных участников ГИА, организованное проведение ГИА |
| 28. | Мониторинг численности выпускников 9-х, 11-х классов общеобразовательных учреждений района. ОУ предоставляют информацию в МУ УО на 1 число каждого месяца | До 5 числа каждого месяца | Рудак Н.А. Руководители ОУ | Сведения о количестве учащихся 9 и 11 классов |
| 29. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2016 голу из числа: - выпускников ОУ текущего учебного года; - лиц, не прошедших ГИА в 2015 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, планирующих прохождение ГИА в форме ГВЭ | До 25 ноября 2015 г. | Рудак Н.А. Захарова Н.А., Руководители ОУ | Информация о количестве участников ГИА в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ |
| 30. | Формирование муниципальной и школьных информационных систем обеспечения проведения ГИА. Формирование баз данных ГИА, их уточнение и корректировка | По графикам ГКОУ ДО ЦМСО и ГБОУ ДПО КБРЦНПР | Рудак Н.А. Захарова Н.А. Бунятов А.М. Руководители ОУ | Внесение сведений в РИС |
| 31. | Функционирование муниципальной и школьных информационных систем обеспечения проведения ГИА | В течение всего периода | Рудак Н.А. Бунятов А.М. Руководители ОУ | Функционирование РИС |
| 32. | Определение и предоставление для утверждения в Минобрнауки КБР: - ответственных за подготовку и проведение ГИА в районе (по отдельным направлениям, вопросам); - муниципальных координаторов ГИА; - муниципальных операторов РБД. | До 1 декабря 2015 г. | Маерле Г.В. Рудак Н.А. | Утверждение муниципальных ответственных координаторов |
| 33. | Определение и предоставление для утверждения в Минобрнауки КБР: - ОУ, в которых будут расположены ППЭ; - уполномоченных ГЭК (для проведения ГИА-9); - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - ассистентов для лиц с ОВЗ; - членов предметных комиссий; - членов конфликтных комиссий | По графикам ГКОУ ДО ЦМСО и ГБОУ ДПО КБРЦНПР | Маерле Г.В. Рудак Н.А. | Утверждение Минобрнауки КБР состава ГЭК, состава уполномоченных ГЭК, ППЭ., работников ППЭ, составов предметных и конфликтных комиссий, внесение сведений в РИС |
| 34. | Техническое дооснащение ППЭ | В течение всего периода | Маерле Г.В. Рудак Н.А. Руководители ОУ | Соответствие ППЭ установленным требованиям |
| 35. | Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ | В течение всего периода | Маерле Г.В. Рудак Н.А. Захарова Н.А. Руководители ОУ | Соответствие ППЭ установленным требованиям |
| 36. | Организация и проведение итогового сочинения: - в основной срок; - в дополнительные сроки | по расписанию Минобрнауки РФ | Маерле Г.В. Рудак Н.А. Руководители ОУ | Организованное проведение итогового сочинения |
| 37. | Организация установки систем видеонаблюдения в ППЭ и участие в проверке их работы | Февраль 2016г. | Маерле Г.В. Рудак Н.А. Руководители ОУ | Участие в тестировании систем видеонаблюдения в ППЭ |
| Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |
| 38. | Организация информационной и разъяснительной работы с педагогами, учащимися и их родителями (законными представителями), специалистами, привлеченными к проведению ГИА | Весь период | Маерле Г.В. Рудак Н.А. Захарова Н.А. Руководители ОУ, РМО | Повышение уровня информированности по вопросам ГИА |
| 39. | Аудит-консультации по вопросам подготовки и проведения ГИА для заинтересованных лиц | Весь период | Рудак Н.А. | Повышение уровня информированности заинтересованных лиц |
| 40. | Проведение школьных семинаров, заседаний методических объединений, педагогических советов, родительских собраний, собраний ученических коллективов по вопросам подготовки и проведения ГИА | В течение учебного года | Руководители ОУ | Повышение уровня информированности заинтересованных лиц |
| 41. | Приобретение сборников учебно-тренировочных материалов по ГИА по предметам в библиотеку ОУ | В течение учебного года | Руководители ОУ | Наличие сборников учебно-тренировочных материалов по ГИА по предметам в библиотеках ОУ района |
| 42. | Участие в республиканском «круглом столе» по вопросу проведения ГИА в 2016 году | По плану Минобрнауки КБР | Маерле Г.В. Рудак Н.А., руководители ОУ | Повышение уровня информированности заинтересованных лиц |
| 43. | Доведение до сведения ОУ, педагогов, учащихся, их родителей и всех заинтересованных лиц информации о телефонах «горячей линии», работающих в Минобрнауки КБР и Республиканском центре обработки информации | Весь период | Рудак Н.А., Руководители ОУ | Возможность воспользоваться телефонами «горячей линии», работающими в Минобрнауки КБР и РЦОИ |
| 44. | Организация и обеспечение работы телефонов «горячей линии» в МУ УО | Весь период | Рудак Н.А., Руководители ОУ | Функционирование телефонов «горячей линии» в МУ УО |
| 45. | Обеспечение участия специалистов района, включенных в состав государственных экзаменационных, предметных и конфликтных комиссий, в заседаниях комиссий и их работе в период ГИА | Весь период | Маерле Г.В. Рудак Н.А., руководители ОУ | Ознакомление с НПА |
| 46. | Обеспечение участия в совещаниях с заместителями глав местных администраций муниципальных районов и городских округов, руководителями МОУО и координаторами ГИА по вопросам подготовки и проведения ГИА | Весь период по отдельному плану Минобрнауки КБР | Маерле Г.В. Рудак Н.А. | Повышение уровня информированности по вопросам ГИА |
| 47. | Подготовка и проведение инструктажа: - организаторов ГИА в ППЭ; - уполномоченных представителей ОУ; - водителей автотранспорта; - медицинских работников; - представителей ОМВД и т.д. | Май-июнь | Рудак Н.А., руководители ППЭ, ОУ | Повышение уровня ответственности и информированности лиц, привлекаемых к проведению ГИА |
| 48. | Организация работы по взаимодействию со средствами массовой информации по вопросам подготовки и проведения ГИА | Весь период | Маерле Г.В. Рудак Н.А. | Освещение в СМИ хода подготовки и проведения ГИА |
| 49. | Подготовка статей, выступлений по вопросам организации и проведения ГИА в 2016 году | Весь период | Маерле Г.В. Рудак Н.А. Руководители ОУ | Повышение уровня информированности по вопросам ГИА |
| 50. | Организация информирования участников ГИА через сайты МУ УО и ОУ о ходе подготовки и проведения ГИА | Весь период | Рудак Н.А. Руководители ОУ | Повышение уровня информированности по вопросам ГИА |
| 51. | Размещение в МУ УО и ОУ информационных стендов по процедуре проведения ГИА | Весь период | Рудак Н.А. Руководители ОУ | Повышение уровня информированности по вопросам ГИА |
| Контрольно-управленческие мероприятия |
| 52. | Осуществление управленческого контроля за соблюдением порядка приема учащихся 9 и 11 классов в ОУ в части предоставления справки о регистрации по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории | Январь-май 2016 г. | Рудак Н.А. | Предупреждение «ЕГЭ-туризма» |
| 53. | Координация и контроль работы по подготовке ППЭ в соответствии с установленными требованиями | Декабрь 2015г. – апрель 2016 г. | Маерле Г.В. Рудак Н.А. Пуртова Ю.С. Руководители ОУ-ППЭ | Готовность ППЭ к проведению ГИА |
| 54. | Координация и контроль, в пределах установленных полномочий, хода проведения ГИА | Сентябрь 2015г. Май-июнь 2016 г. | Маерле Г.В. Рудак Н.А. Захарова Н.А. | Исполнение законодательства в сфере образования в части проведения ГИА |
| 55. | Организация взаимодействия с правоохранительными органами по обеспечению общественного порядка и безопасности участников ГИА, соблюдению порядка проведения ГИА | Весь период | Маерле Г.В. Рудак Н.А. | Обеспечение общественного порядка и безопасности участников ГИА, соблюдение порядка проведения ГИА |